## Consideraciones
CONTEXTO INICIAL
El proveedor actual coordinará un empalme con el nuevo proveedor para garantizar la continuidad de las actividades configuradas y actualmente operativas en producción, relacionadas con la gestión integral de la infraestructura central tecnológica de la caja de compensación COMFENALCO Antioquia.
El proveedor definirá las actividades, el esfuerzo necesario y los roles a participar. Por su parte, el nuevo proveedor identificará los roles similares o equivalentes, y juntos acordaremos las fechas de inicio de las actividades.

## Actividades Empalme
AREA | NOMBRE ACTIVIDAD PROVEEDOR ENTREGA | Horas proyectadas | Rol Ejecutor o Similar
NOC | IBM Power 10 - Particiones LPAR - PowerVM - HMC | 16 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage
NOC | Switch - Red SAN | 4 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage
NOC | Virtualización Vmware | 4 | Analista Nivel 2 Veamware, Intel y Azure
NOC | THALES | 5 | Analista Nivel 2 Veamware, Intel y Azure
NOC | Azure | 5 | Analista Nivel 2 Veamware, Intel y Azure
NOC | Hardware IBM Pure System | 4 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage
NOC | Storage IBM SAN | 4 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage
NOC | Herramienta de backup Storage Protect | 16 | Analista Nivel 2 Respaldos (Spectrum Protect y VeeamBackup
NOC | Herramienta de backup Veeam & Replication | 6 | Analista Nivel 2 Respaldos (Spectrum Protect y VeeamBackup
NOC | Base de datos | 40 | Analista Nivel 2 BD SQLServer, INFORMIX y Oracle -Analista Nivel 1 BD SQLServer INFORMIX y Oracle
NOC | Procesos Administrativos | 16 | Coordinador de Servicio
NOC | Swich LAN Pure | 4 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage
NOC | Acompañamiento de Coordinación de proyecto para las reuniones | 139 | Coordinador de Servicio
NOC | Proceso creación de usuarios SISFCOM | 16 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage- Analista Nivel 1 BD SQLServer INFORMIX y Oracle
NOC | Visita a Datacenter UNE, inspección de infraestructura DC - IDC | 16 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage
NOC | Sesión informativa sobre las diferentes aplicaciónes core de negocio soportadas sobre la infraestructura de servidores y base de datos | 8 | Coordinador de Servicio
NOC | Sesión cluster HACMP IBM Power | 6 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage
NOC | Funcionalidad NIMSERVER | 4 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage
NOC | Copy Service Manager | 4 | Analista Nivel 2 Plataforma Power y Storage
NOC | Reunión de Cierre | 2 | Coordinador de Servicio

## Notas de la Transición NOC
ITEM | Notas de la transición
1 | Se dará a conocer qué hay en cada una de las plataformas, el cómo hacerlo dependerá de los procesos propios del proveedor entrante.
2 | No se realizará administración compartida, se realizará transición del servicio y se establecerá una hora cero para el fin del servicio por el proveedor actual y hora inicio por el proveedor entrante.
3 | Los tiempos son estimados y pueden variar dependiendo de las diferentes variables como disponibilidad de tiempo de Comfenalco Antioquía para asistir a las diferentes reuniones que surjan de la transición
4 | Las herramientas propias para los servicios como herramienta de monitoreo, procesos, SIEM, script de monitoreo son del proveedor actual por lo cual no hacen parte de esta transición.