## Consideraciones
CONTEXTO INICIAL
El proveedor actual coordinará un empalme con el nuevo proveedor para garantizar la continuidad de las actividades configuradas y actualmente operativas en producción, relacionadas con la gestión de seguridad de la caja de compensación COMFENALCO Antioquia.
El proveedor definirá las actividades, el esfuerzo necesario y los roles a participar. Por su parte, el nuevo proveedor identificará los roles similares o equivalentes, y juntos acordaremos las fechas de inicio de las actividades.

## Actividades Empalme
AREA | NOMBRE ACTIVIDAD | Horas sugeridas | Rol Ejecutor o similar
SOC | Informe QA FortiSIEM: Documentación del estado final de la plataforma FortiSIEM | 18 | Lider blue team
SOC | Resumen de Eventos Gestión SOC | 24 | Lider blue team
SOC | Líneas Base SIEM | 16 | Lider blue team
SOC | Validación de Datos Online y Política de Retención | 3 | Analista nivel 2
SOC | Pendientes en Curso | 2 | Lider blue team
SOC | FIREWALL FORTIGATE 600E - VALIDACION CONFIGURACION GENERAL FIREWALL PALACE 600E | 5 | Ing Seguridad nivel 2
SOC | FIREWALL FORTIGATE 1100E- VALIDACION CONFIGURACION GENERAL FIREWALL 1100E | 5 | Ing Seguridad nivel 2
SOC | FORTIWEB -VALIDACION CONFIGURACION GENERAL FORTIWEB | 5 | Ing Seguridad nivel 2
SOC | ENTREGA DE DOCUMENTACION GENERAL - CIERRE | 1 | Lider blue team
SOC | Configuración de las reglas y politicas en el Fortisiem | 30 | Lider blue team
SOC | Reunión de Cierre | 2 | Lider blue team

## Notas de la Transición SOC
Notas de la transicion
•La herramienta Fortisiem se debe configurar desde cero porque es una herramienta que debe ingresar con el proveedor seleccionado.
•Esta configuración requiere un tiempo mínimo
•Esta es la herramienta que identifica todos los posibles ataques a la infraestructura de la caja.